## Hoja1
Cronograma de actividades
Nombre: Astrid Carolina Blanco Latozefsy | [7 empty] | Cédula: V-. 26624449
Cargo: Técnico en Informática | [7 empty] | Diracción : DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNIC.
Actividades | Meses | Septiembre | [14 empty] | Octubre | [19 empty] | Noviembre
| Sem. | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
| Dias | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | v | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | v | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Creación e implementación del modulo de logs de autoria admin (100%). Se aplicó para distintas tablas y los modulos de constancia, recibo y ARC | Sem. Dias: Dias
Creación e implementación del modulo de reporte constancia (100%) | Sem. Dias: Dias
Creación de un crontab para que depure los repotes de constancia delservidor superior a 18 meses (100%) | Sem. Dias: Dias
Cambios en el paginador de Constacia (100%) | Sem. Dias: Dias
Creación de constancia anual, solo esta habilitadas para nomina 1,2,3 y 7 (100%). Las nominas de jubilados y sobreviente no estan habilitadas porque se debe crear tabla que haga calculos de monto de ARC ** | Sem. Dias: Dias
Arreglo en el modulo de ARC para que se visualice datos del usuario y año consultado (100%) | Sem. Dias: Dias
Se optimizó vista de recibo tanto admin como usuario cuando se realia la consulta del mes y año, mostrandose asi en la misma pagina (completado 100%). | Sem. Dias: Dias
Se implementó constancia para jubilados y sobreviviente. Consancias con remuneracion, sin remuneracion y con beneficios | Sem. Dias: Dias
Implementar power grid en módulo de cargos (100%) | Sem. Dias: Dias
Implementar power grid en módulo de facultad (100%) | Sem. Dias: Dias
Implementar power grid en módulo de escuela (100%) | Sem. Dias: Dias
Actividades | Sem. Dias: Meses; 1 L: Dicembre; 1 L: Enero; 1 L: Febrero
| Semana | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
| Dias | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | v | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | v | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Funcionalidad en el envio de correo para solicitud de relacion de cargos y prestaciones sociales. Implementación tanto de modulo de admin como gestión. Asi como tambien incluye de arreglos y cambios (85%) | Semana Dias: Dias
Implementar power grid en módulo de departamento (100%) | Semana Dias: Dias
Implementar power grid en módulo sección (100%) | Semana Dias: Dias
Implementar power grid en módulo oficina (100%) | Semana Dias: Dias
Crear modulo de auditoria usuario, colocar logs de envio de correo (100%) | Semana Dias: Dias
Cambiar que el nombre en autogestion agarre el de la bd de datos (nomina) y no el que trae de la LDAP (100%) | Semana Dias: Dias
Implementar power a auditoria (completado 100%). Nota: auditoria de usuario está en rama de correo y el sistema en main | Semana Dias: Dias
Proyecto en implementar un asistente virtual (fase de investigación) | Semana Dias: Dias
Implementar power a modulo de firmas (crud) | Semana Dias: Dias
Implementar power a modulo de codigos (crud) (100%) | Semana Dias: Dias
Crear modulo de logs usuarios para registrar acciones de usuarios (100%) | Semana Dias: Dias
Optimización y arreglos de distintos modulos (constancias, recibo y arc), tanto backend como frontend | Semana Dias: Dias
*se debe implentar en todos los modulo power grid para optimiza consulta
Actividades por realizar
Actividades | Semana Dias: Meses; 1 L: Marzo; 2 L: Abril
| Semana | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
| Dias | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Implementar de redis (envio por cola) de solicitudes, envio de correos de confirmacion de usuarios. Ademas de arreglos y cambios pedidos (80%) | bar: 1 M to 1 J; 2 M to 2 M; 3 L
Implementar al modulo de usuario el power grid | Semana Dias: Dias
Iimplementar en pote jubilados a tabla de power grid (crud) | Semana Dias: Dias
Implementar en auditoria de usuarios, cuando estos generen constancias, recibos y arc | Semana Dias: Dias
implmentar oculta codigo power grid | Semana Dias: Dias
Implementar codigo power grid en grupo jubilados (crud) | Semana Dias: Dias
Implementar power grid (crud) de administración de tipos de constancia | Semana Dias: Dias; 3 V: *
Implemenar power grid (crud) en tabla de tipo de personal | Semana Dias: Dias